## Project Progress
| Project Details | [9 empty] | Request Customer |  |  | Preorder |  |  |  | Field Work |  |  |  | Post Processing |  |  |  |  | Post Project |  |  |  | Commentary
Project Number | Project Name | Project Phase | Customer | Deadline | Location | Tender responibility | Link | Responible Field Work | Project Manager | Delivery form (pointcloud, 3D-model) | Mail | Answer | Status | Site visit | Tender Offer | Accepted Order | Status | Client start up meeting | Geodetic Network/GCP | Scanning/Drone flying | Status | Network Calculation | Registration | Cloud processing | Modelling | Status | Delivery | Invoicing | Project Evaluation | Status
Cloud processing
|  | 1. Request | [10 empty] | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Finished |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [10 empty] | Finished |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Finished |  | 2021-06-23 | Answer w33 | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | Postponed | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-10 | On phone | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Finished | 2. No | 2021-05-27 | No answer | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Finished | 2. No | 2021-05-27 | No answer | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [8 empty] | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Finished | 2. No | 2021-03-31 | No answer | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [10 empty] | Finished |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [10 empty] | Finished |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 2. Pre Order | [10 empty] | Finished |  |  | No answer | Ongoing |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 3. Field Work | [10 empty] | Finished |  | 2021-08-01 | No answer | Ongoing | Week 36 | Week 40 |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 3. Field Work | [10 empty] | Finished |  |  |  | Ongoing | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 3. Field Work | [8 empty] | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Finished |  | 2021-09-08 |  | Ongoing | Week 38 |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 3. Field Work | [10 empty] | Finished |  |  |  | Ongoing |  | Week 39 |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
|  | 4. Post Processing | [10 empty] | Finished |  |  |  | Finished |  | Week 40 | Week 40 | Finished |  |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started
|  | 4. Post Processing | [8 empty] | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Finished |  | 2021-06-15 | Answer w33 | Finished | Week 36 | Week 37 | Week 37 | Finished |  |  |  |  | Ongoing |  |  |  | Not started
|  | 4. Post Processing | [8 empty] | 2021-05-21 | 2021-05-27 | Finished |  |  |  | Finished | Week 27 |  |  | Finished |  |  |  | Walter 20/9 | Ongoing |  |  |  | Not started
|  | 5. Post Project | [10 empty] | Finished |  |  |  | Finished | Week 34 | Week 35 | Week 35 | Finished |  |  |  |  | Finished |  |  |  | Not started
|  | 5. Post Project | [10 empty] | Finished |  |  |  | Finished |  | Week 34 | Week 34 | Finished | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  |  | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 1. Yes | 2021-05-01 | 2021-06-02 | Finished | Week 24 |  |  | Finished |  |  |  | Walter 9/9 | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [10 empty] | Finished |  | 2021-08-01 | No answer | Finished | Week 33 | Week 35 | Week 35 | Finished |  |  |  |  | Finished | 2021-09-03 |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Finished |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Finished | 2021-07-01 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Finished | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | Mario | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Finished |  | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Finished | Week 33 | 2021-08-17 | - | Finished | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  | Finished | 2021-08-23 |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Finished |  | 2021-05-27 | No answer | Finished |  |  |  | Finished |  |  |  |  | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [10 empty] | Finished |  |  |  | Finished |  |  |  | Finished |  |  |  |  | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-17 | 2021-05-17 | Finished | 2. No | 2021-05-17 | 2021-06-09 | Finished | Week 25 |  |  | Finished |  |  |  |  | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Finished |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Finished | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Finished | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 2021-06-18 | Finished |  |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Finished |  | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Finished | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Finished | 2021-06-17 | 2021-06-17 |  | 2021-06-17 | Finished | 2021-06-18 |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 1. Yes | 2021-05-10 | 2021-05-31 | Finished | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | Finished | 2021-06-10 | 2021-06-10 |  | 2021-06-10 | Finished | 2021-06-12 |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | 2021-05-03 | Finished | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Finished |  |  |  |  | Finished |  | 2021-05-18 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 1. Yes | 2021-05-17 | 2021-05-17 | Finished | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-29 | Finished | 2021-05-31 | 2021-05-31 |  | 2021-06-03 | Finished | 2021-06-03 | 2021-06-10 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Finished |  |  |  |  | Finished | 2021-05-18 | 2021-05-15 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | 2021-05-10 | Finished | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Finished |  |  |  |  | Finished | 2021-05-18 | 2021-05-25 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | 2021-05-20 | Finished | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Finished | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | Finished | 2021-06-07 | 2021-06-01 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2. No | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | Finished |  |  |  |  | Finished |  | 2021-05-21 |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [8 empty] | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Finished |  | 2021-05-27 | 2021-05-31 | Finished | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Finished | 2021-06-01 | 2021-06-02 |  |  | Finished | 2021-06-03 |  |  | Ongoing
|  | 5. Post Project | [10 empty] | Finished |  |  |  | Finished |  |  |  | Finished |  |  |  |  | Finished |  |  |  | Ongoing
2021173 | Nockebybron | 6. Lost tender | Copasa | WEEK 36 | Nockebybron | Victor |  |  |  | Sections and pointcloud | 2021-06-20 | 2021-06-20 | Finished |  | 2021-08-01 | Given to Norconsult | Not started |  | Week 36 | Week 36 | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started | Norconsult got it and would do it in one day. Maybe we have to redo it.
2020885 | Kvarnholmen | 6. Lost tender | Kvarnholmen Utveckling |  | Nacka | Victor | S:\2020\2020885 Drönare av Kvarnholmen |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-10 | Finished | 2. No | 2021-05-10 | Declined | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
2021130 | Höjden 10 | 6. Lost tender | Rex Arkitektbyrå AB | Field work v.25 | Stockholm | Elias | S:\2021\2021130 Höjden 10 | Elias | Elias | Point Cloud & Revit model | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Finished | 2. No | 2021-05-19 | Declined | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
2021161 | Hisingsbron | 6. Lost tender | Skanska – MTH Hisingsbron HB | Field work within three weeks | Göteborg | Elias | S:\2021\2021161 Hisingsbron |  |  | Point Cloud / Flatness Report?? | 2021-06-07 | 2021-06-08 | Finished |  |  | Diclined | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started
2021231 | Brahegatan 10 | 6. Lost tender | White Arkitekter AB | Offert 6/9 | [8 empty] | Finished |  |  | Client lost tender | Not started |  |  |  | Not started |  |  |  |  | Not started |  |  |  | Not started

## beläggning ht19 (hidden)
[5 empty] | Norr/Öst 1 |  |  | Norr/Öst 2 |  | Väst |  |  |  | Syd | Syd/Ost | Mitt
Region | Team |  | Lead | Stöd/Sälj och insiktsstöd | Anna | Claes | Team Norr Öst 1/Susanne Bakken | Ulrika | Johan Lundberg | Camilla | Lennart | Linda Johansson | Suzanne Lindmark | Vakans | Roberet Andersson | Martin St. | Totalt antal dagar | Dagar kvar att fylla
|  | Dagar att fakturera |  |  | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 15 | 45 | 18 | 14 | 15 | 22 | 39 | 258 | 31
|  | Totalt antal dagar | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 18.5 | 44 | 17 | 17 | 2 | 18 | 31.5 | 227 | Kommentarer
|  | Antal butiker personen är inne i | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 24 | 14 | 12 | 16 | 16 | 10 | 3 | 24 | 22
Region | Team | [15 empty] | 239
| Mitt | Supermaket Fontänen | [13 empty] | 5.5 | 5.5 | Grundmodul 190605 Kontrakt klart!
| Norr/Öst | Kvantum Bålsta | [5 empty] | 8.5 | [8 empty] | 8.5 | Grundmodul och SA totalt 10,5 dagar fram till mars 2020. 2 dgr under våren (-2)
| Norr/Öst | Supermarket Espland (Sundsvall) | [5 empty] | 7.5 | [8 empty] | 7.5 | Christian har talat med Lena Strand och enligt henne skall de köra, dåliga på att svara per tel. Muntligt JA! 12/6
Syd/Ost | Syd | Kvantum Svedala | [7 empty] | 3.5 |  |  |  |  | 5 |  | 8.5 | 17 dagar kontrakterat. Robert behöver stöd. Vem?
| Syd/Ost | Maxi Linköping | [12 empty] | 0 |  | 0 | Butiken önskar en omstart. Tackar nej till hösten, intresse efter årsskiftet.
| Syd/Ost | ICA Kvantum Signalen | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Grundmodul insåld. Claes har fått info från Christian och kontaktar butiken. Butiken vill köra till vt2020
| Norr/Öst | SM Alunda | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Aktuella för grundmodelen LBD VT2020
| Norr/Öst | Supermarket Tierp |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | ???
| Norr/Öst | SM Strömsbro | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Önskemål mitten på sept
| Norr/Öst | Maxi Sandviken |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Ska köra Modul LBD VT2020
Norr/Öst | Syd | Supermarket Gustavslund | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | Fortsättning grundmodul. Kan bli mer. 2019-06-27 Ulrika kontaktar butiken
| Norr/Öst | Supermarken Bommen | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | -3 dgr. Butik vill pausa under hösten och höras till våren 2020.
| Syd/Ost | Maxi Ljungby | [12 empty] | 0 |  | 0 | Från Ulrika. Tackar nej till hösten.
| Norr/Öst | Supermarket Högalid | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1
| Norr/Öst | Maxi Sundsvall | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | Skicka kontrakt, ok enligt butik med 4 dagar
| Norr/Öst | Maxi Östersund | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Troligen 1 dag till hösten 19, Martin Sv lämnar över
| Syd/Ost | Kvantum Värnamo | [12 empty] | 0 |  | 0 | Från Ulrika
| Norr/Öst | BBD Uppland uppföljning | [14 empty] | 0 | Nära Grisslehamn, Nära Krysset Almunge, Nära Rosendahl. Endast Krysset Almunge som vill köra.
| Syd | BBD Syd |  | 1 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 3 | SM Almer`s (Färjestaden), SM Värnhem, SM Ystad, SM Rödeby Allivs, SM Torsås
| Norr/Öst | BBD Hälsingland (uppföljning) | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | Nära, Forsa, Nära Iggesund, Nära Träffpunkten Hudiksvall, Nära Trönl, Nära Nyplan
| Syd | Supermarket Vallås | [13 empty] | 5 | 5 | Modul SA. Från Ulrika. Datum ej satt än dialog förs. Utanför distriktet.
| Norr/Öst | BBD Jämtland (uppföljning) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Nära Lofsdalen, Nära Ramsele, Nära Idre. Uppföljning till våren. (-3)
| Norr/Öst | Maxi Gävle |  |  |  | 7 | [10 empty] | 7
| Syd/Ost | Supermarket Vilbergen | [12 empty] | 0 |  |  | troligtvis 3 dagar
| Syd | Kvantum Södra Sandby | [13 empty] | 7 | 7 | Överlämning från Josefine/Camilla. Överlämning krävs. Eventuellt 5 dagar. Datum ej satta dialog med butik.Utanför distriktet.
| Norr/Öst | Supermarket Torgkassen |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| Mitt | Supermarket Kupolen | [13 empty] | 2 | 2 | Mötesstrukur 1 dag och uppföljningsdag 1 dag
Väst | Syd/Ost | Kvantum Nässjö | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  | 5 | Butiken önskar Lennart men har flaggat att de kanske måste byta konsult. Robert övertar vid dag 5.
| Väst | Maxi Ulrichehamn | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 4 | Suzanne överlämning 1 dag
Mitt | Norr/Öst | Supermarket Vallhalla Frösön | [13 empty] | 2 | 2 | Kristoffer skriver kontrakt. Kolla om det är gjort.
| Väst | Kvantum City Fristad (Borås) | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | Beslut är taget att endast City Fristad ska köra LBD HT19
| Väst | Supermarket Vallhamra | [10 empty] | 7 |  |  |  | 7 | Önskad start vecka 40.
Väst/Mitt | Väst | BBD Skaraborg | [8 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | Sm Ulricehamn, SM Margretelund, SM Töreboda, SM Gullspång, SM Karlsborg. kontrakt klara
| Norr/Öst | BLU ht2019 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | BLU i Malmö behöver lösas. KLART
Mitt | Norr/Öst | Supermarket Åre | [13 empty] | 2 | 2 | Kristoffer uppdaterar. Oklar i dagsläget, Martintar kontakt under v.34
| Norr/Öst | Kvantum Tumba |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| Syd/Ost | Supermarket Trossen | [12 empty] | 2 |  | 2 | Blir Kvantum Trosa i höst - oklar mängd dagar (kört konceptet innan på SM)
| Norr/Öst | Kvantum Knivsta | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Vill ha kontakt och möte till hösten Martin Sv har haft kontakt
| Väst | Kvantum Varberg | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| Väst | Kvantum Focus | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | Plan ska upprättas på mellan 2-4 dagar. Beslut på 2 dagar under HT19 den 14/8.
| Syd/Ost | Maxi Vetlanda | [12 empty] | 1 |  | 1
| Norr/Öst | Kvantum Sollentuna |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | Oklart om de vill ha uppföljning framöver. Christian tar dialogen framåt.
| Väst | Supermarket Nordeviks (Skärhamn) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Kör på egen hand HT19
| Norr/Öst | Supermarket Hässelbytorg |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Ville ej köra under hösten, talade med Tobias Mattsson, "de har eget upplägg" (Chr)
Väst | Syd/Ost | Kvantum Teleborg | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | Kan släppa butiken till HT20
| Norr/Öst | SM Tappström |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 |  | SM kvarnen, SM Husby, SM Hagsätra, SM Kryddan, SM Fridhemsplan
| Norr/Öst | Maxi Nacka | [12 empty] | 0 |  | 0 | Ändrat från 2 till noll. Kontakt behöver tas under hösten.
| Norr/Öst | SM Baronen |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Norr/Öst | Maxi Nynäshamn | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Ändrat från 1 till 0. Kontakt behöver lämnas över.
| Norr/Öst | SM Väddö |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| Norr/Öst | Kvantum MOS | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Anna stöttar i införsäljning
Mitt | Norr/Öst | ICA Supermarket Brunflo | [13 empty] | 3 | 3
| Norr/Öst | ICA Supermarket Sveg |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | Ulrika om Lofsdalen
| Norr/Öst | ICA Maxi Umeå | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Vara på hugget. (-2) Värdeflödeanalys kan vara intressant för butiken
| Norr/Öst | ICA Supermarket Teg | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Tackar nej till hösten, intresse till vår 2020.
| Norr/Öst | ICA Supermarket Ånge | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Väst | Kvantum Hammarö | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Norr/Öst | Kvantum Östersund | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Kontakt? Martin st
| Mitt | Karlskoga | [13 empty] | 1 | 1 | Flyttad från Camilla. Kolla med Camilla
| Väst | Säffle | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Väst | Munkebäck | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | Camilla kontaktar, Claes Teamplock
| Väst | Svenljunga | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Väst | Tranemo | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Väst | Borås | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Camilla tar kontakt
| Väst | Sannegården | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4
| Syd/Ost | Olofström | [12 empty] | 0 |  | 0 | Ny kontakt krävs. Ny handlare
| Syd/Ost | Maxi Nyköping | [12 empty] | 0 |  | 0 | Bygger om HT19 vill fortsätta dagar VT20 Martin Sv har idag
| Väst | Kungälv | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Camilla tar kontakt
| Väst | Alingsås | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Flyttad från Camilla
| Väst | Lerum | [7 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 dagar ht2019 och 3 dagar vt 2020
| Väst | Partille | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Väst | Mullsjö | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Väst | Hjo | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Väst | Maxi Högsbo | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Syd | Norr/Öst | Supermarket Alvik | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Alvik avvaktar under våren. Möjligen hösten 2019.
| Norr/Öst | Supermarket Årsta |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Kontakt?
| Syd/Ost | Kvantum Klockaretorpet | [12 empty] | 0 |  | 0 | Pausat alla dagar under våren 2019, vi skall återkomma efter sommaren (chr)
| Norr/Öst | Maxi Botkyrka |  | 1 | [12 empty] | 1 | Överlämning från Martin Sv
| Mitt | Kvantum Västerås (fd Grytan) | [13 empty] | 0 | 0 | väntar återkoppling från butiken, väldigt osäkra dagar. Från osäker 2 till 0 dagar
| Norr/Öst | Maxi Stenhagen |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Martin Sv har kontakt med butiken och FL
| Norr/Öst | Kvantum Gränby |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Längesedan kontakt
| Väst | S M Lejonet (Åmål) | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Slå en singnal att vi finns
Norr/Öst | Väst | S M Wallinders |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| Väst | Maxi Karlstad | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Överlämning från Claes. Kundbemötande. Linda är med dag 1&2
Norr/Öst | Mitt | Maxi Örebro |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3 | Överlämning till vt20
| Norr/Öst | Nyet Kv Kungsholmen |  |  |  | 8 | [10 empty] | 8 | Försenat trolig start 2019
| Mitt | Maxi Köping | [13 empty] | 0 | 0 | Martin kontaktar när han kommer tillbaka
| Väst | Maxi Välsviken | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | Blir kanske 5 dagar, väntar beslut från styrelsen, dotterbolag
| Syd | Maxi Högskolan Halmstad | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Vill ha 1 dag i höst månadsskiftet ok/nov och 1 dag i vår
| Syd | Maxi Ystadvägen Malmö | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | Kontakt behövs
Väst | Väst | Kvantum Vänersborg | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Överlämning från Camilla
| Väst | Maxi Skövde | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| Norr/Öst | Maxi Gnista |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | Anna förslagit 3 dagar, butiken återkopplat 6 dagar? Kontrakt behöver skickas
| Syd | Maxi Råå | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | Kontakt behövs
| Syd | Maxi Helsingborg | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 2 |  | 6 | halvdag med alla avdelningar. Överlämning från Claes. Ulrika kollar om kontrakt finns.
| Norr/Öst | Maxi Lindhagen | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Överlämning från Martin Sv, Martin säljer in. (-1 eller -2?). Ulrika ska ta kontakt med dem efter sommaren.
| Mitt | Maxi Erikslund | [13 empty] | 0 | 0 | Väntar svar, osäkert hur många dagar det blir
Mitt | Norr/Öst | Maxi Södertälje | [13 empty] | 1 | 1 | Kan vara intresserade av VSM
| Syd/Ost | Kvantum Oxelösund | [12 empty] | 0 |  | 0
| Norr/Öst | Nära Banér | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Överlämning från Kristoffer som tar kontakt. "kör på själva", butiken har av sig om intresse. (-1)
| Norr/Öst | Supermarket Årstahallen |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Kristoffer kontaktar. Överlämning till Claes.
| Norr/Öst | Supermarket Lycksele | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Kristoffer tar kontakt, troligtvis ej dagar.
| Norr/Öst | Supermarket Favoriten | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Kristoffer tar kontakt. Överlämning Ulrika. Butik hör av sig efter sommaren om intresse. (-1)
| Norr/Öst | Kvantum Tyresö | [14 empty] | 0 | Kristoffer tar kontakt, troligtvis ej dagar.
| Norr/Öst | Maxi Moraberg | [12 empty] | 1 |  | 1 | Överlämning från Martin Sv
| Norr/Öst | Maxi Barkarbystaden |  |  |  | 4 | [10 empty] | 4 | Martin Sv lämnar över
| Väst | Maxi Kristinehamn | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Väst | Kvantum Arvika | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
Norr/Öst | Väst | SM Hagahallen |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | Planering överlämning vt20
Väst | Mitt | Nära Lindvallen | [8 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | Planering överlämning 2020. Martin Strömlin. Suzanne med dag 1&2.
| Mitt | SM Vansbro | [13 empty] | 1 | 1
| Norr/Öst | SM Järvsö | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Jobba vidare med? Anna pratar med Lena
| Norr/Öst | SM Åsen (ljusdal) | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Anna kollar med Lena
Mitt | Norr/Öst | SM Björksätra | [13 empty] | 1 | 1
| Mitt | Maxi Falun | [13 empty] | 1 | 1 | Överlämning från Christian
Norr/Öst | Syd | Kvantum Höganäs | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Martin Sv lämnar över, kontrakt skrivet. 2019-06-27 Ulrika kontaktar butiken
| Väst | SM Klingan (Grums) | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Överlämning från Claes
| Mitt | Kvantum Ludvika | [13 empty] | 0 | 0 | Måste avbryta samarbetet i höst. Har andra problem som måste lösas. Från 2 dagar till 0 dagar
| Mitt | Kvantum Avesta | [13 empty] | 0 | 0 | Tar kontakt i höst. Kolla emd Lena?
| Väst | ICA Maxi Angered | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ?
| Väst | ICA Kvantum Strömstad | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Syd/Ost | ICA Kvantum Huskvarna | [12 empty] | 0 |  | 0
| Väst | ICA Supermarket Älvängen | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | Nystart LBD med personal
| Norr/Öst | ICA SM Skogås | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | (Chr) kontakta efter sommaren - 19
| Norr/Öst | ICA Kv Värtan | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Norr/Öst | ICA Maxi Värmdö |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Martin Sv lämnar över. Jobbar med ICA skolan. (Kent)
| Syd/Ost | Maxi Kalmar | [12 empty] | 0 |  | 0 | Martin Sv lämnar över
| Norr/Öst | Maxi Haninge |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Kontakta AP. Överlämning från Martin Sv
| Syd/Ost | Maxi Västervik | [12 empty] | 1 |  | 1 | Överlämning från Martin Sv
| Väst | Maxi Torslanda | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Överlämning Martin Sv
| Väst | Kvantum Tidaholm | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | Överlämning från Martin Sv. Teamplock
| Norr/Öst | Kvantum U Väsby | [14 empty] | 0 | Martin S v haft kontakt via mail. Ulrika tar över. Tackar nej till HT19, vill skjuta fram det.
| Norr/Öst | Kvantum Vallentuna | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Martin Sv lämnar över
| Norr/Öst | Supermarket Ösmo |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Norr/Öst | Supermarket Vårberg |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Martin Sv lämnar över
| Mitt | Supermarket Torghallen (Mariefred) | [13 empty] | 0 | 0 | Kontas i September. Martin Sv mailar
| Norr/Öst | Salem |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Testbutik från 2013, bra driftad
| Väst | ICA Hajen Lågpris | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 3
| Syd/Ost | ICA Maxi Karlskrona | [12 empty] | 2 |  | 2 | Överlämning från Christian, Skicka kontrakt till dem
| Mitt | ICA Maxi Katrineholm | [13 empty] | 0 | 0 | Christian säkrar kontrakt? Från 2 dagar till 0 dagar. Martin har vidare kontakt.
| Syd/Ost | ICA Maxi Växjö | [12 empty] | 1 |  | 1 | Överlämning från Christian, önskar en dag 15:e oktober
| Norr/Öst | ICA Nära Brottbyhallen | [14 empty] | 0 | Ta bort denna
| Mitt | ICA Maxi Enköping | [13 empty] | 0 | 0 | Kontaktas i höst
| Mitt | ICA Maxi Borlänge | [13 empty] | 0 | 0 | Kontaktas i höst
| Syd/Ost | Nära Nyköping | [12 empty] | 0 |  | 0 | Avvakta. Ny handlare. Oklar status.
| Väst | ICA Kvantum Mölndal | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 4
| Syd/Ost | ICA SM Storgatan (Linköping) | [12 empty] | 0 |  | 0 | Christian talade med Handlaren som blev bister över att byta konsult igen och tackade nej helt och hållet
| Väst | Maxi Göteborg | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Mitt | Supermarket Nykvarn | [13 empty] | 0 | 0 | Kontakt i höst
| Norr/Öst | Kvantum Kista | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Behöver bekräftas. Ingen uppföljning
Väst | Syd | Maxi Burlöv | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | Överlämning under 2020. Lägga ihop med Hajen
| Väst | Nära Ankaret Smögen | [8 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | 5 | Kommer igång v35
| Norr/Öst | Kvantum (Örnsköldsvik) | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Tackar nej till hösten. Ev intresse VT20
| Norr/Öst | Bjästa Supermarket (Örnsköldsvik) | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | (chr) De vill inte löra igång innan de byggt om butiken 2020 (Handlare Toni Gullfors)
| Väst | Supermarket Alingsås | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Kolla med Ihre. Suzanne eller Linda
| Väst | Supermarket Grästorp/BBD Grupp | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
|  | BBD grupper Thn/tuve | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Finns önskemål om 2 dagar
| Väst | Uppföljning grupp 6 - Västergötland | [14 empty] | 0 | SM Derome, Åsa, Grästorp, Brunsbo, Lerum
Anna | Norr/Öst | BBD Luleå? | 12 | [13 empty] | 12 | Kolla med Ulrika. Ulrika kollar om gruppen kan flyttas till VT20.
|  | Superfixaren |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
|  | Kv Upplands Väsby | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | Kör inte i höst (-5,5). Intresse till våren 2020.
Anna | Syd/Ost | BBD Jönköping/Linköping (grupp ej klar) | [14 empty] | 0 | VT 2020. Josefine haft kontakt
Anna | Norr/Öst | 2 SM Öst (Stockholm) | [14 empty] | 0 | SM Brommaplan, SM Kungsholmstorg, SM Fisksätra, SM Enskededalen SM Sundbyberg | SM Skelleftehamn, SM Byske, SM Torget, SM Norsjö, SM Kåge
Anna | Norr/Öst | 3 SM Öst (Stockholm) | [14 empty] | 0 |  | Vill starta HT18
Anna | Norr/Öst | 4 SM Norrland -Skellefteå | [14 empty] | 0 | SM Alfta, SM Arbrå, SM Starks & SM Hofors
Anna | Norr/Öst | 6 SM Norrland - Umeå | [14 empty] | 0 | ??? | Berga önskar 2 egna dagar
Anna | ? | 8 SM Hälsingland | [14 empty] | 0
Anna |  | Uppföljning grupp 1 - Östergötland | [14 empty] | 0 | Valdemarsvik, Östra husby, Himnahallen, Chalottenberg, Ödeshög, Mölby
Anna | Mitt | Uppföljning grupp 3 - Västerås | [14 empty] | 0 | Pärlan, Kärra, Spara, Skutan, Skeppet
Anna |  | Uppföljning grupp 4 - Östergötland | [14 empty] | 0
|  | Kvantum Bålsta | [14 empty] | 0
| Mitt | Maxi Kumla | [15 empty] | Troligtvis 17 dgr. Start till våren
Note on K10: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Johan går brevis Ulrika och tränas
Note on F26: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kristoffer fortsätter som stöd
Note on F32: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Leanspel
Note on F35: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Leanspel
Note on F85: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Överlämning från Martin Sv till Claes
Note on D149: Anna Rinneby: Kräver ingen kontakt just nu då Madde jobbar där
Note on D156: Lennart Dalwér: Öppning oklart
Note on D158: Lennart Dalwér: Öppning augusti 19
Note on D182: Anna Rinneby: Sammanslagning av 1,2 och 4

## Summer Vacation (hidden)
Vacation Scan2Bim
| v24 | v25 | v26 | v27 | v28 | v29 | v30 | v31 | v32 | v33 | v34 | v35
Carlos | bar: Vacation Scan2Bim v25; Vacation Scan2Bim v32 to Vacation Scan2Bim v34
Elias | bar: Vacation Scan2Bim v27 to Vacation Scan2Bim v32
Mario | bar: Vacation Scan2Bim v26 to Vacation Scan2Bim v28
Victor | bar: Vacation Scan2Bim v29 to Vacation Scan2Bim v32

## Data
1. Request |  | Not started
2. Pre Order | 1. Yes | Ongoing
3. Field Work | 2. No | Finished
4. Post Processing
5. Post Project
6. Lost tender

## Ekonomi - beläggning vt19 (hidden)
|  | Lead | Stöd | Anna | XXX | Camilla | Josefine | Claes | Ulrika | Kristoffer | Christian | Lennart | Kristoffer | Martin Sv | Martin St. | Susanne | Totalt antal dagar | Dagar kvar att fylla
| Dagar att fakturera |  |  | 0 | 0 | 41 | 53 | 53 | 53 | 0 | 45 | 53 | 20 | 53 | 38 | 0 | 409 | 51 | 20
| Totalt antal dagar | 0 | 3 | 11 | 0 | 47 | 46 | 49 | 36 | 0 | 34 | 44 | 19 | 34 | 35 | 0 | 358 | Kommentarer
| Antalbutiker personen är inne i | 5 | 3 | 6 | 0 | 27 | 10 | 20 | 12 | 0 | 20 | 12 | 14 | 27 | 14 | 0
330
| Supermarket Tierp | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| SM Strömsbro | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Samarbete med KARL (Viktor önskar vara med)
Norr | Supermarket Gustavslund | [5 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3 | Samarbete med KARL (Daniel önskar vara med)
Skåne | Supermarken Bommen | [7 empty] | 1 |  | 6 | [5 empty] | 7 | 7 dgr ht-19
Uppsala | Maxi Ljungby | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Borlänge | Supermarket Högalid | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | Dag 1 SA med kupolen delas med Ludvika, då butikerna ska spela Leanspelet tillsammans, Ludvikas dag ligger på Martin och Kupolens dag ligger på Kristoffer
| Maxi Sundsvall | [6 empty] | 1 | 2 |  | 9 | [5 empty] | 12
| Kvantum Värnamo | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2
| BBD Uppland (del 2) | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6
Östersund | BBD Syd |  | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8
| BBD Hälsingland | [7 empty] | 5 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 11
Helsingborg | Supermarket Vallås | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6 | +2 dgr ht 2019 (grundutbildning LBD modul)
Halmstad | BBD Jämtland | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
| SNT (Skåne) | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | Har inte ekonomi just nu. Vill köra BBD när nästa grupp startar- höst 2019
| Maxi Gävle | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 3 |  | 14 | Avböjer att köra under VT 19
Borås | Kvantum Södra Sandby |  |  |  |  | 2 | 8 | [9 empty] | 10 | Intresserade av att starta igång, infösäljningsmöte 20/3.
| Supermarket Torgkassen |  | 3 |  |  |  |  | 7 | [8 empty] | 10 | 4 butiker klara
| Supermarket Kupolen | [11 empty] | 2 |  | 7.5 |  | 9.5 | vill köra först till hösten 19Nära Flamman? Linköping, Nära Mathörnan, Nära Lekeryd (Josefine), Nära Sturefors (är på om Lekeryd kör)
| Kvantum Nässjö | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 | Höstgrupp?
| Maxi Ulrichehamn | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | Kan Träffpunkten ingå i den här gruppen?
| Supermarker Frösön | [11 empty] | 5 |  | 7 |  |  | 4 träffar på våren, 3 på hösten
| Supermarket Vallhamra | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 10 | 22/1 Gbg (Opal), 5/2 Sollentuna (Scandic), 12/3 Malmö (St Jörgen), 26/3 Upplands Väsby (Scandic)
| Supermarket Ulricehamn (ej klar) | 0 | [14 empty] | 0
| Supermarket Almö livs (ej klar) | [15 empty] | 0
| Citybutikerna | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3
Trosa | BBD Väst (Lars Ihre) |  |  |  |  | 6 | 6 | [10 empty] | Möte 25 jan
Uppsala | BBD Jönköping/Linköping (grupp ej klar) | [16 empty] | Vill köra till hösten istället
| BBD Sandviken (grupp ej klar) | 0 | 0 | [13 empty] | 0
| BLU vt2019 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | Ställde in 1 dag under våren. Önskar 1 dag under hösten istället.
| Supermarket Åre | [11 empty] | 1 |  | 3 |  | 4 | Nära Grisslehamn, Nära Krysset, Nära Lindbacken, Nära Rosendahl
| Kvantum Tumba | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 4 | Lindome, Majorna, Tvååker, Alingsås
S | Supermarket Trossen | [12 empty] | 9 |  |  | 9
S | Kvantum Knivsta | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Två dagar på våren och två på hösten.
S | Kvantum Varberg |  |  |  |  | 4 | 9 | [9 empty] | 13
M | Kvantum Focus |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 8
M | Maxi Vetlanda | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 3
M | Kvantum Sollentuna | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3 | Oklart om de vill ha uppföljning framöver. Christian tar dialogen framåt.
Etablering | Supermarket Nordeviks (Skärhamn) | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | Butiken har ändrat sig från 4 dagar till 2 dagar
M | Supermarket Hässelbytorg | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Bättre butiksdrift | Kvantum Teleborg | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | SM Brommaplan, SM Kungsholmstorg, SM Fisksätra, SM Enskededalen SM Sundbyberg
Bättre butiksdrift | SM Tappström | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | SM kvarnen, SM Husby, SM Hagsätra, SM Kryddan, SM Fridhemsplan
Bättre butiksdrift | 2 SM Öst (Stockholm) | [15 empty] | 0 | SM Skelleftehamn, SM Byske, SM Torget, SM Norsjö, SM Kåge
Bättre butiksdrift | 3 SM Öst (Stockholm) | [15 empty] | 0 | Vill starta HT18
BBD | 4 SM Norrland -Skellefteå | [15 empty] | 0 | SM Alfta, SM Arbrå, SM Starks & SM Hofors
Bättre butiksdrift | 6 SM Norrland - Umeå | [15 empty] | 0 | 1 | Berga önskar 2 egna dagar
Bättre butiksdrift | 8 SM Hälsingland |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Bättre butiksdrift | Uppföljning grupp 1 - Östergötland | [15 empty] | 0 | Valdemarsvik, Östra husby, Himnahallen, Chalottenberg, Ödeshög, Mölby
Bättre butiksdrift | Uppföljning grupp 3 - Västerås | [15 empty] | 0 | Pärlan, Kärra, Spara, Skutan, Skeppet
Bättre butiksdrift | Uppföljning grupp 4 - Östergötland | 0 | [14 empty] | 0 | Matmor, (ej med Sollebrunn), Tuve, (ej med Herrljunga)
Stockholm | Uppföljning grupp 5 - Västkust | 0 | [14 empty] | 0
Stockholm | Uppföljning grupp 6 - Västergötland |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | Fortsätter med Johannes på KARL, kan bli dagar längre fram i vår
| Maxi Nacka | [12 empty] | 0 |  |  | 0
| SM Baronen | [12 empty] | 0 |  |  | 0
| Maxi Nynäshamn |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Brunflo | SM Väddö |  |  | 2 | [12 empty] | 2
Sveg | Kvantum MOS |  |  | 0 | [12 empty] | 0
Umeå | ICA Supermarket Brunflo | [13 empty] | 4 |  | 4 | Butiken kör vidare själv. Christian har kontakten med butiken om de behöver stöttning framöver eller om vi har nytt material att erbjuda.
Umeå | ICA Supermarket Sveg | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Butiken jobbar på egen hand under våren, vill ha en uppföljningsdag på hösten 2019.
Ånge | ICA Maxi Umeå | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Karlstad | ICA Supermarket Teg | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Östersund | ICA Supermarket Ånge | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Väntar svar, Mathias besöker dem under mellandagarna
| Kvantum Hammarö |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Kvantum Östersund | [12 empty] | 0 |  |  | 0
| Karlskoga |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| Säffle |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
| Munkebäck |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| Svenljunga |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Tranemo |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| Borås |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Nyköping | Sannegården |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| Olofström | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Maxi Nyköping | [12 empty] | 3 |  |  | 3
| Kungälv |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Alingsås |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Martin S - Kanske kör ett samarbete med knutsson. Pratade med BC 2018-11-16 men inget intresse just nu av att ta uppföljningsdagar.
| Lerum |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
| Partille | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Mullsjö |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Stockholm | Hjo |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | Alvik avvaktar under våren. Möjligen hösten 2019.
Stockholm | Högsbo |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Stockholm | Supermarket Alvik | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Norrköping | Supermarket Årsta | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Stockholm | Kvantum Klockaretorpet | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Västerås | Maxi Botkyrka | [12 empty] | 3 |  |  | 3
Uppsala | SM Grytan | [13 empty] | 1 |  | 1 | Dagar till hösten, kontakts i Maj 2019
Uppsala | Maxi Stenhagen | [12 empty] | 0 |  |  | 0
Åmål | Kvantum Gränby | [12 empty] | 0 |  |  | 0
Karlstad | S M Lejonet |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Karlstad | S M Wallinders | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Örebro | Maxi Karlstad | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 4
Stockholm | Maxi Örebro | [6 empty] | 4 | [9 empty] | Försenat trolig start 2019
Köping | Nyet Kv Kungsholmen | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Karlstad | Maxi Köping | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Maxi Välsviken |  |  |  |  | 5 | [10 empty] | 5
| Maxi Högskolan Halmstad | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Vänersborg | Maxi Ystadvägen Malmö | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Skövde | Kvantum Vänersborg |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Uppsala | Maxi Skövde |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
Helsingborg | Maxi Gnista |  |  | 3 | [12 empty] | 3 | Ingen kontakt, Martin?
Helsingborg | Maxi Råå | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Stockholm | Maxi Helsingborg | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2
Västerås | Maxi Lindhagen | [12 empty] | 2 |  |  | 2 | BC ska återkoppla i mars efter att Ledninggruppen är satt, omorganisation pågår, vill satsa på LBD igen
Södertälje | Maxi Erikslund | [13 empty] | 0 |  | 0 | Väntar svar
Oxekösund | Maxi Södertälje | [12 empty] | 2 |  |  | 2
Stockholm | Kvantum Oxelösund | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Kristoffer tar kontakt efter årsskiftet
Uppsala | Nära Banér | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Kristoffer tar kontakt efter årsskiftet
Lycksele | Supermarket Årstahallen | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Försök få kontakt med butiken under våren och stäm av läget.
Stockholm | Supermarket Lycksele | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Vill ha en uppföljningsdag på hösten 2019. Arbetar vidare på egen hand under våren.
Stockholm | Supermarket Favoriten | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Svarar ej Leos gamla butik
Södertälje | Kvantum Tyresö | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Inga dagar VT19
Stockholm | Maxi Moraberg | [12 empty] | 0 |  |  | 0
Kristinehamn | Maxi Barkarbystaden | [12 empty] | 4 |  |  | 4
Arvika | Maxi Kristinehamn |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Karlstad | Kvantum Arvika |  |  |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | Besked nästa vecka
Sälen | SM Hagahallen | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 3
Vansbro | Nära Lindvallen | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 dagar från början men vi var tvungna att ställa in pga sjukdom
Järvsö | SM Vansbro | [13 empty] | 1 |  | 1
Ljusdal | SM Järvsö | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Ica SM Åsen står inför överlåtelse och genomför ingen LBD hösten 2018
Sandviken | SM Åsen | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Falun | SM Björksätra | [13 empty] | 1 |  | 1
Höganäs | Maxi Falun | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 3
Grums | Kvantum Höganäs | [12 empty] | 2 |  |  | 2
Ludvika | SM Klingan | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | Dag 1 SA med Kupolen delas med Ludvika, då butikerna ska spela Leanspelet tillsammans, Ludvikas dag ligger på Martin och Kupolens dag ligger på Kristoffer
Avesta | Kvantum Ludvika | [13 empty] | 1.5 |  | 1.5
Göteborg | Kvantum Avesta | [13 empty] | 0 |  | 0 | Enligt samtal med Michael (den nya handlaren) vill han först få en översikt av butiken innan han bestämmer sig. Fysiskt möte är bokat måndag v.33.
Strömstad | ICA Maxi Angered | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Huskvarna | ICA Kvantum Strömstad |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 3
Göteborg | ICA Kvantum Huskvarna | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | Osäker, handlaren svarar inte näst jag ringer. Rickard och Susanne är inkopplade då butiken inte presterar enligt plan. Ny kontakt efter sommaren.
Stockholm | ICA Supermarket Älvängen | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | Börje har inte svarat på mina mail
Stockholm | ICA SM Skogås | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Stockholm | ICA Kv Värtan | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Möte med BC och ICA skolan v5 2019
Kalmar | ICA Maxi Värmdö | [12 empty] | 1 |  |  | 1
Stockholm | Maxi Kalmar | [12 empty] | 2 |  |  | 2 | Har kontakt med FL Gunilla
Västervik | Maxi Haninge | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Bokat
Göteborg | Maxi Västervik | [12 empty] | 2 |  |  | 2
Tidaholm | Maxi Torslanda | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Inbokat
Stockholm | Kvantum Tidaholm | [12 empty] | b |  |  | 0 | Är på, men de väntar in andra datum just nu.
Stockholm | Kvantum U Väsby | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Inte svarat än.. Kör troligen HT19
| Kvantum Vallentuna | [12 empty] | 0 |  |  | 0
Stockholm | Supermarket Ösmo | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 4
Mariefred | Supermarket Vårberg | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Väntar svar. Kristoffer back up
Stockholm | Supermarket Torghallen | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | Är lite intresserad av att jobba med nya styrningstavlan. Bestämde att vi hörs igen efter sommaren för ev beslut om stöd från oss
Varberg | Salem | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | Har stämt av med butiken och det ska vara 4 uppföljningsdagar
Karlskrona | ICA Hajen Lågpris | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
Katrineholm | ICA Maxi Karlskrona | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Besök inplanerat
Växjö | ICA Maxi Katrineholm | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Brottby | ICA Maxi Växjö | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| ICA Nära Brottbyhallen |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| ICA Maxi Enköping | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Nyköping | ICA Maxi Borlänge | [13 empty] | 0 |  | 0 | Handlarbyte
| Nära Nyköping | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | Möte med LG den 13/6.
| ICA Kvantum Mölndal | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
| ICA SM Storgatan (Linköping) | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| Maxi Göteborg |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
| Supermarket Nykvarn | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Kvantum Kista | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Maxi Burlöv | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | Kan bli 3 dagar pga bristfällig planering av handlaren
| Nulägesdag | [15 empty] | 0
| ICA Kvantum Signalen | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Övik | Bjästa Supermarket (Örnsköldsvik) | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 3
| Superfixaren | [6 empty] | 3 | 3 | [7 empty] | 6
| Frontrunner |  |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 15
| Citybutikerna | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 3
| Gustavslund | [5 empty] | 2 |  | 1 | [7 empty] | 3
0
0
0
Note on O4: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 2019-03-19 Ändrat till 20 dagar från 33 pga förlängd sjukskrivning
Note on H6: Anna Rinneby: Räknar ej med stöddagar eller butiker som ej har dagar
Note on C11: Anna Rinneby: Delat genomförande ht18/vt19
Note on K14: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Utb 2, + Leanspel
Note on K19: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Grundmodul + 1 coachingdag
Note on C24: Anna Rinneby: Brutet gmf 2019
Note on C29: Anna Rinneby: Brutet genomförande 2019
Note on C41: Anna Rinneby: Delat genomförande ht18/vt19
Note on H41: Leanspel
Note on H42: 2 dagar Bageri och 2 dagar Kök
Note on F53: Anna Rinneby: Anna har kontakten med Lena
Note on C56: Anna Rinneby: Sammanslagning av 1,2 och 4
Note on N83: Valt att ta paus
Note on H86: Valt att ta paus
Note on Q109: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: kommer innan april få exakt status på denna
Note on J113: Sköter kontakt tills Kristoffer är tillbaka
Note on N122: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ev 1 dag till under våren - ej kontrakt
Note on C154: Anna Rinneby: Kräver ingen kontakt just nu då Madde jobbar där
Note on C161: Lennart Dalwér: Öppning oklart
Note on C162: Lennart Dalwér: Möjlig öppning okt 19
Note on C163: Lennart Dalwér: Öppning augusti 19
Note on J167: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: SM Fridhemsplan, Sabbatsberg, Alfta
Note on K167: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: SM Berga, SM Smedby, SM Söderköping