## Sheet1
Cost Allocation Per Week
Task Name | Task Cost | Task Start | Task End | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
A | 10000 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 7142.85 | 2857.14 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 12000 | 2020-11-25 | 2020-12-02 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 0 | 0
C | 5000 | 2020-12-03 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 833.34 | 2083.35 | 2083.35
Week # | Start | End
Week 1 | 2020-11-09 | 2020-11-15
Week 2 | 2020-11-16 | 2020-11-22
Week 3 | 2020-11-23 | 2020-11-29
Week 4 | 2020-11-30 | 2020-12-06
Week 5 | 2020-12-07 | 2020-12-13
Week 6 | 2020-12-14 | 2020-12-20